## Чек-лист упущений инвестфазы
№ | Слой затрат | Упущение | Почему случается | К чему приводит | Класс оценки, на котором обычно обнаруживают | Чья зона | Статья структуры | Проверено (да / нет) | Комментарий
1 | Строительство: конструкции, оболочка, отделка | Одна цена за квадратный метр на весь объект | Удобно и быстро: берут «стоимость строительства гостиницы за м²» и умножают на площадь. Но номер, бассейн, кухня и кабинет диагностики отличаются по стоимости метра в разы. | Чем больше в программе спа и медицины, тем сильнее занижена оценка. | 4 | Собственник
2 | Велнес- и медицинская специфика | Бассейновое оборудование и водоподготовка | Бассейн считают как «помещение с отделкой», а фильтрацию, циркуляцию, обеззараживание, подогрев и технические помещения под ними забывают. | Растут и капитальные затраты, и площадь технических помещений. | 3 | Инженер MEP | 08.02 Бассейновое оборудование: фильтрация, циркуляция, водоподготовка, подогрев
3 | Велнес- и медицинская специфика | Осушение и вентиляция зала бассейна | Обычную вентиляцию переносят на влажный зал. Без осушения конструкции и отделка разрушаются, а энергозатраты резко растут. | Дорогая переделка после открытия, если пропущено. | 3 | Инженер MEP | 08.03 Осушение и вентиляция зала бассейна, защита конструкций от влаги
4 | Велнес- и медицинская специфика | Термальная зона и гидротерапия | Сауны, хаммам, душ впечатлений, ванны и душ Виши — это поставка оборудования плюс инженерия (пар, вода, слив, вентиляция, электричество), а в оценку попадает только отделка. | Недооценка специальных систем и сроков поставки. | 3 | Спа-консультант | 08.04 Термальная зона: сауны, паровые бани, хаммам, душ впечатлений, ледяной фонтан
5 | Велнес- и медицинская специфика | Природные лечебные ресурсы: скважины, запасы, лицензия | Минеральную воду или грязи считают «бесплатными», а разведка, бурение, обустройство скважины, подготовка воды и разрешения стоят денег и времени. | Сдвиг графика и дополнительный капитал. | 4 | Собственник | 02.02 Гидрогеология и природные лечебные ресурсы: скважины, запасы, лицензия на недра
6 | Велнес- и медицинская специфика | Медицинские газы | Кислород, вакуум и медицинский воздух появляются только после медицинского задания — если его нет на ранней стадии, их нет и в оценке. | Дополнительная инженерия и переделка трасс. | 3 | Инженер MEP | 09.01 Медицинские газы: кислород, вакуум, сжатый воздух
7 | Велнес- и медицинская специфика | Подготовка кабинетов диагностики: защита, экранирование, усиленные полы | Оборудование учитывают ценой аппарата, а строительную подготовку помещения под него — нет. | Переделка конструкций и инженерии под аппарат. | 3 | Медицинский технолог | 09.02 Кабинеты диагностики: радиационная защита, экранирование, усиленные полы, отдельное охлаждение и питание
8 | Велнес- и медицинская специфика | Требования к лицензируемым медицинским помещениям | Для лицензии нужны определённые помещения, зонирование, отделка и инженерия. Если их не заложить, лицензию не получить без перестройки. | Задержка открытия медицинского блока. | 3 | Медицинский технолог | 06.06 Медицинские помещения: гигиеничные моющиеся поверхности, требования к лицензируемым кабинетам
9 | Медицинское, спа- и технологическое оборудование | Медицинское оборудование групп 2 и 3 | Подрядчик считает только то, что сам поставляет и монтирует (группа 1). Оборудование заказчика — и мобильное, и стационарное — выпадает из сметы стройки и ни в какой другой бюджет не попадает. | Пробел между сметой стройки и бюджетом оснащения. | 2 | Медицинский технолог | 09.05 Медицинское оборудование по группам поставки
10 | Медицинское, спа- и технологическое оборудование | Медицинская мебель | Кушетки, кресла, тележки и клиническая мебель не входят ни в гостиничное FF&E, ни в медицинское оборудование. | Позиция остаётся без владельца. | 2 | Медицинский технолог | 09.06 Медицинская мебель: процедурные кушетки, кресла, тележки, встроенная клиническая мебель
11 | FF&E: мебель, оснащение, интерьер | FF&E считают «плоско» или в составе отделки | Мебель и оснащение закладывают одной суммой на номер без деления по зонам, а общественные зоны, рестораны и спа остаются без бюджета. | Недостаток бюджета на финальном этапе, когда менять уже поздно. | 4 | Дизайнер интерьеров | 11 Гостиничное FF&E
12 | OS&E: операционное снаряжение к открытию | OS&E — операционное снаряжение | Бельё, посуда, униформа и стартовые расходные материалы — это не строительство и не мебель, поэтому их нет ни у подрядчика, ни у дизайнера. | Закупка за счёт оборотных средств перед самым открытием. | 2 | Оператор | 12 OS&E — операционное снаряжение
13 | Медицинское, спа- и технологическое оборудование | Кухни: технологическое оборудование, вытяжка, жироуловители | Без кухонного технолога кухню считают как помещение, а оборудование, холодильные камеры, вытяжку и жироуловители — частично или никак. | Дополнительная инженерия и поставка. | 3 | Кухонный технолог | 10.01 Встроенное технологическое оборудование: кухни, холодильные камеры, прачечная
14 | Проектирование, консультанты, разрешения | Специализированные консультанты | Закладывают архитектора и инженеров, но не спа-консультанта, кухонного технолога, медицинского технолога, светодизайнера, акустика и стоимостного консультанта. | Ошибки проектирования, которые потом дороже исправлять на стройке. | 4 | Собственник | 03 Проектирование и консультанты
15 | Проектирование, консультанты, разрешения | Плата за подключение к сетям и мощности | Курорт с бассейнами и медициной требует большой электрической и тепловой мощности, а плату за присоединение считают по обычной гостинице или забывают. | Крупный единовременный платёж вне сметы. | 4 | Собственник | 04.03 Плата за технологическое присоединение к сетям
16 | Резервы на непредвиденное | Резерв на непредвиденное занижен или одинаков на всех стадиях | Берут небольшой нормативный процент от сметы как будто проект уже полностью разработан. На стадии идеи неопределённость намного больше. | Перерасход «съедает» доходность инвестора. | 5 | Собственник | 16 Резервы на непредвиденное
17 | Эскалация цен | Нет эскалации цен | Оценку делают в ценах сегодняшнего дня, хотя основные платежи пройдут через 2–4 года. | Номинальный бюджет выше базового на величину роста цен за период освоения. | 4 | Собственник | 17 Эскалация цен до момента оплаты
18 | Финансирование в период строительства | Нет затрат на финансирование в период строительства | Проценты, комиссии и резервные счета считают расходами будущих периодов, а не частью потребности в капитале. | Кредитной линии не хватает до открытия. | 4 | Собственник | 18 Финансирование в период строительства
19 | Финансирование в период строительства | Валютный риск импортного оборудования | Медицинское, спа- и кухонное оборудование часто покупают в валюте, а бюджет держат в рублях по курсу даты оценки. | Колебание курса меняет стоимость оснащения. | 3 | Собственник | 18.04 Валютный риск импортного оборудования: хеджирование или резерв
20 | Подготовка к открытию и оборотный капитал | Подготовка к открытию и оборотный капитал | Найм и обучение команды, маркетинг запуска, пробную эксплуатацию и оборотный капитал считают «операционными» расходами и не включают в бюджет проекта. | Деньги нужны до первой выручки — их приходится искать в последний момент. | 4 | Оператор | 14 Подготовка к открытию
21 | Подготовка к открытию и оборотный капитал | Медицинская лицензия и классификация | Получение лицензии требует готовых помещений, оборудования и персонала — это время и затраты между вводом здания и открытием. | Медицинская выручка начинается позже гостиничной. | 3 | Собственник | 14.03 Лицензии: медицинская лицензия, классификация, санитарные заключения
22 | Подготовка к открытию и оборотный капитал | Выход на загрузку (ramp-up) | В модели объект сразу работает на целевой загрузке, а операционные убытки первых месяцев не заложены в потребность в капитале. | Дополнительное финансирование после открытия. | 4 | Собственник | 15 Оборотный капитал и операционный резерв на выход на загрузку
23 | Проектирование, консультанты, разрешения | Затраты собственника: технический заказчик, страхование, охрана стройки | В оценку попадают только затраты подрядчика, а собственные расходы заказчика за 3–5 лет проекта — нет. | Постоянные расходы проекта вне бюджета. | 4 | Собственник | 03.13 Управление проектом, технический заказчик, строительный контроль
24 | Медицинское, спа- и технологическое оборудование | IT, аудиовидео и системы безопасности | Слаботочные сети закладывает инженер, а программное обеспечение, активное оборудование и замки номеров не закладывает никто. | Закупка в последний момент без бюджета. | 3 | Оператор | 13 IT, аудиовидео и безопасность
Источник: MEDISPA.PRO — https://medispa.pro · использование только с активной ссылкой (Пользовательское соглашение, раздел 4) · ID выгрузки: 7235ad48927f · 2026-11-05 16:05 UTC